## Grupo 5
Sistema da pós graduação em sistemas web back-end utilizando FastAPI (IFBA)
| VISÃO GERAL DAS ENTREGAS |  | DESAFIO
| Mês 1: Planejamento + Protótipo |  | Desenvolver um sistema simplificado que permita: - Importação de arquivos CSV - Armazenamento estruturado dos registros - Cadastro de alunos - Cadastro de professores - Cadastro de disciplinas - Controle de turmas - Controle acadêmico - Gerenciamento de matrículas - Controle de usuários e permissões - Disponibilização de APIs REST - Geração de relatórios - Documentação automática da API
Mês 2: Desenvolvimento do sistema
Mês 3: Finalização + testes + entrega
Mês | Semana | Início | Fim | Atividades | Entrega | Responsável | Status | Duração
Mês 1 | Semana 1 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | Reunião inicial com os grupos | Vídeo Reunião |  |  | 1 | REUNIÕES MENSAIS
| Semana 2 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | Levantamento de requisitos Definição das funcionalidades Entendimento do problema | Documento de Requisitos |  |  | 2 | Quant | Data | Finalidade
| Semana 3 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | Definição das tecnologias Escolha da arquitetura do sistema | Arquitetura definida |  |  | 3 | 1ª | 2026-06-07 | Validação do protótipo
| Semana 4 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | Criação do protótipo (telas no Figma/Canva) Validação e Ajustes no protótipo | Protótipo inicial |  |  | 4 | 2ª | 2026-07-05 | Sistema parcial funcionando
Mês 2 | Semana 5 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | Estudo da estrutura acadêmica da pós-graduação Identificação das regras de negócio Modelagem inicial do banco | Modelo do Banco |  |  | 5 | 3ª | 2026-08-03 | Entrega final
| Semana 6 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | Desenvolvimento dos cadastro de Alunos e Professores | Funcionalidades Funcionando |  |  | 6
| Semana 7 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | Desenvolvimento do cadastro de Disciplinas | Funcionalidades Funcionando |  |  | 7
| Semana 8 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | Desenvolvimento do módulo de turmas | Funcionalidades Funcionando |  |  | 8
Mês 3 | Semana 9 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | Desenvolvimento do módulo de matrículas | Funcionalidades Funcionando |  |  | 9
| Semana 10 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | Implementação do histórico acadêmico | Funcionalidades Funcionando |  |  | 10
| Semana 11 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | Testes com usuários Correções | Sistema ajustado |  |  | 11
| Semana 12 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | Ajustes finais Documentação Preparação da apresentação | Sistema completo |  |  | 12
| Semana 13 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | Desenvolvimento do relatório final | Relatório |  |  | 13